## Slide 1: Eine Projektarbeit erstellen
HÖRSELBERGSCHULE · LEITFADEN
Ein durchgehendes Beispiel: der nachhaltige Schulgarten der Klasse 10 — von der Idee bis zur Präsentation

## Slide 2: Was Sie in dieser Präsentation erwartet
AGENDA
01
Grundlagen
Was eine Projektarbeit ist und welche Ziele sie verfolgt.
02
Das Beispielprojekt
Der Schulgarten der Klasse 9b als roter Faden.
03
Die fünf Phasen
Von der Themenfindung bis zur Reflexion.
04
Schriftliche Arbeit
Aufbau, Umfang und Zitierweise.
05
Bewertung
Worauf Lehrkräfte und Prüfer achten.
06
Tipps
Typische Fehler und wie Sie sie vermeiden.

## Slide 3: Was ist eine Projektarbeit?
GRUNDLAGEN
Selbstständiges Arbeiten an einer echten Fragestellung — über mehrere Wochen, mit sichtbarem Ergebnis.
Eigenes Thema und eigene Leitfrage (unterstützt durch betreuenden Lehrer)
Planung, Durchführung, Dokumentation
Team- oder Einzelergebnis (Variante 1,2)
Abschluss: schriftliche Arbeit plus Präsentation
Fachkompetenz
Wissen recherchieren, ordnen und anwenden
Methodenkompetenz
Zeit planen, Quellen prüfen, Ergebnisse festhalten
Sozialkompetenz
Aufgaben verteilen und im Team Lösungen finden

## Slide 4: Das Beispiel: Nachhaltiger Schulgarten
PROJEKTSTECKBRIEF
Thema | Anlage eines nachhaltigen Schulgartens
Leitfrage | Wie lässt sich auf 60 m² ein pflegeleichter Garten anlegen, der die Artenvielfalt erhöht?
Team | 4 Schülerinnen und Schüler der Klasse 10
Zeit | ca. 3 Stunden pro Woche
Ergebnis | Angelegtes Beet, Pflegeplan und Dokumentation

## Slide 5: Die fünf Phasen im Überblick
VORGEHEN
1
Themen-
findung
2
Planung
3
Recherche
4
Durch-
führung
5
Präsentation
Jede Phase endet mit einem greifbaren Zwischenergebnis — so bleibt der Fortschritt sichtbar.

## Slide 6: Phase 1: Thema finden und Ziel schärfen
SCHRITT 1 VON 5
A
Ideen sammeln
Brainstorming in der Gruppe: Was interessiert uns? Was fehlt an unserer Schule?
B
Thema eingrenzen
Aus „Umweltschutz“ wird „Schulgarten für mehr Artenvielfalt“.
C
Leitfrage formulieren
Eine offene Frage, die am Ende beantwortet werden kann.
SMART-Ziel im Beispiel
„Bis zum 15. Juni legen wir auf 60 m² ein Beet mit zehn heimischen Stauden an und dokumentieren wöchentlich, welche Insektenarten wir beobachten.“

## Slide 7: Phase 2: Planung und Zeitplan
SCHRITT 2 VON 5
Chart: 
| Themenfindung | Planung | Recherche | Umsetzung im Garten | Dokumentation | Präsentation
Dauer in Wochen | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1
Was in den Plan gehört
Arbeitspakete mit Terminen
Wer macht was im Team
Material und Kosten
Feste Meilensteine
Puffer für Verzögerungen

## Slide 8: Phase 3: Recherche und Quellenarbeit
SCHRITT 3 VON 5
01
Breit suchen
Fachbücher, Zeitschriften, seriöse Webseiten und Gespräche mit Fachleuten — im Beispiel die örtliche Gärtnerei und der Naturschutzbund.
02
Kritisch prüfen
Wer schreibt? Wann erschienen? Welches Interesse steckt dahinter? Jede wichtige Aussage mit einer zweiten Quelle abgleichen.
03
Sauber festhalten
Von Anfang an Autor, Titel, Jahr und Fundstelle notieren und Zitate kennzeichnen — das spart am Ende Stunden und schützt vor Plagiaten.
Faustregel: Wer eine Quelle nicht sofort notiert, findet sie später nicht wieder.

## Slide 9: Phase 4: Durchführung und Dokumentation
SCHRITT 4 VON 5
Im Beispielprojekt
Beet abstecken und Boden vorbereiten
Zehn heimische Stauden setzen
Wöchentlich Insekten zählen
Fotos und Messwerte sammeln
Rückschläge offen notieren
Das Projekttagebuch
Jede Woche eine halbe Seite: Was war geplant, was ist passiert, was folgt daraus? Das Tagebuch ist später die Rohfassung der schriftlichen Arbeit — und belegt die eigene Leistung.
Auch Fotos, Skizzen und kurze Messtabellen gehören hinein. Wer regelmäßig festhält, was nicht funktioniert hat, kann im Fazit überzeugend begründen, warum das Vorgehen angepasst wurde.

## Slide 10: Aufbau der schriftlichen Arbeit
DOKUMENTATION
Teil | Inhalt | Umfang
Deckblatt | Thema, Namen, Klasse, Datum, betreuende Lehrkraft | 1 Seite
Inhaltsverzeichnis | Gliederung mit Seitenzahlen | 1 Seite
Einleitung | Thema, Leitfrage, Motivation, Vorgehen | 1–2 Seiten
Hauptteil | Sachinformationen, Planung, Durchführung, Ergebnisse | 8–10 Seiten
Fazit | Antwort auf die Leitfrage, Reflexion, Ausblick | 1–2 Seiten
Anhang | Quellenverzeichnis, Fotos, Tagebuch, Erklärung | nach Bedarf

## Slide 11: Phase 5: Präsentieren und reflektieren
SCHRITT 5 VON 5
01
Roter Faden
Leitfrage — Weg — Ergebnis — Antwort. In zehn Minuten erzählbar.
02
Zeigen statt vorlesen
Fotos vom Beet, die Insektenzählung als Diagramm, eine Pflanze zum Anfassen.
03
Frei sprechen
Stichwortkarten statt Manuskript, mindestens zweimal laut üben.
04
Ehrlich reflektieren
Was lief gut, was würden wir anders machen? Das zählt in der Bewertung.

## Slide 12: Bewertung und typische Stolpersteine
WORAUF ES ANKOMMT
Chart: 
| Inhalt & Ergebnisse | Arbeitsprozess | Dokumentation | Präsentation
Gewichtung | 40 | 25 | 20 | 15
Diese Fehler kosten Punkte
Zu breites Thema ohne klare Leitfrage
Erst kurz vor Abgabe anfangen
Quellen nicht mitgeschrieben
Text aus dem Netz übernommen
Fazit ohne Antwort auf die Leitfrage
Vortrag nie laut geübt
Abbildungen ohne Quelle und Beschriftung

## Slide 13: Ihr nächster Schritt
FAZIT
Eine gute Projektarbeit entsteht nicht am Ende, sondern in vielen kleinen, dokumentierten Schritten.
Heute
Thema notieren
Drei Ideen aufschreiben und die spannendste eingrenzen.
Diese Woche
Leitfrage & Plan
Eine SMART-formulierte Leitfrage und einen Wochenplan erstellen.
Ab dann
Tagebuch führen
Jede Woche eine halbe Seite — das ist die halbe Arbeit.